## WBS(수정본)
프로젝트 명 |  |  |  | 주문 관리 시스템 |  |  |  | D- day |  | 완료 | 0
팀 장 |  |  |  | 강태성 |  |  |  | 35 |  | 진행중 | 10
팀 원 |  |  |  | 유송연, 오규림, 송나경, 김은선 | [5 empty] | 예정 | 76
프로젝트 시작 |  |  |  | 2024-08-29 | [5 empty] | 초안 | 26
프로젝트 종료 |  |  |  | 2024-10-28
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 8월 |  |  |  | 9월 | [29 empty] | 10월
[7 empty] | 정 / 부 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[11 empty] | 스프린트 | 9월 23: 스프린트 1~2
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | bar: 8월 29 to 8월 30
|  | 1.1.0 | 프로젝트 기획안 작성 |  |  | 진행중 | 전체 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | bar: 8월 29 to 8월 30
|  | 1.2.0 | 프로젝트 일정 계획 |  |  | 진행중 | 전체 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | bar: 8월 29 to 8월 30
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 일정 계획 | 진행중 | 전체 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | bar: 8월 29 to 8월 30
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 계획 | 진행중 | 전체 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | bar: 8월 29 to 8월 30
2.0.0 | 요구사항 수집 및 분석 |  |  |  |  | 진행중 | 전체 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | bar: 8월 30 to 8월 31
|  | 2.1.0 | 요구사항 분석 |  |  | 진행중 | 전체 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | bar: 8월 30 to 8월 31
|  |  |  | 2.1.1 | 요구사항 정의서 작성 | 진행중 | 전체 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | bar: 8월 30 to 8월 31
|  | 2.2.0 | 시스템 아키텍처 설계 |  |  | 진행중 | 전체 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | bar: 8월 30 to 8월 31
|  |  |  | 2.2.1 | 시스템 아키텍처 설계도 작성 | 진행중 | 전체 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | bar: 8월 30 to 8월 31
3.0.0 | 백엔드 및 프론트 엔드 설계 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  | 3.1.0 | DB 설계 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  |  |  | 3.1.1 | E-R Diagram 작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  |  |  | 3.1.2 | 릴레이션 스키마 작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  |  |  | 3.1.3 | 서버 아키텍처 작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  | 3.2.0 | API 명세서 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  |  |  | 3.2.1 | API 명세서 작성, 컨벤션 규칙 설정, 테스트용 DB docker-compose 개발 | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  | 3.3.0 | 화면 및 기능 설계 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
|  |  |  | 3.3.1 | 화면/기능 정의서 작성 (Figma) | 예정 | 전체 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | bar: 9월 2 to 9월 4
4.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 23 | bar: 9월 4 to 9월 26
|  | 4.1.0 | 프론트엔드 개발 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 9 | bar: 9월 4 to 9월 11
|  |  |  | 4.1.1 | 일반 메인페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 송나경 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.2 | 판매자 페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 유송연 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.3 | 로그인 페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 강태성 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.4 | 회원가입 페이지HTML/CSS 작성 | 예정 | 강태성 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.5 | 마이페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 송나경 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.6 | 상품등록, 수정 페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 오규림 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.7 | 상품게시판 상세페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 오규림, 송나경 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.8 | 주문페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 유송연 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.9 | 이메일 인증 완료페이지 HTML/CSS 작성 | 예정 | 강태성 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 3 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 4.1.10 | Vue.js 적용 ( Page 및 Component 작성), 환경설정 | 예정 | 전체 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 5 | bar: 9월 7 to 9월 11
|  |  |  | 4.1.11 | Vue.js 적용 ( router 적용 ) |  | 강태성 | 2024-09-07 | 2024-09-11 | 5 | bar: 9월 7 to 9월 11
|  |  |  | 4.1.12 | Jest 를 통한 단위 테스트 | 예정 | 전체 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 3 | bar: 9월 10 to 9월 12
|  | 4.2.0 | 백엔드 개발 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 7 | bar: 9월 13 to 9월 19
|  |  |  | 4.2.1. | ERD와 API기반 Entity, 프로젝트 설정 개발, DTO 개발 | 예정 | 전체 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
[5 empty] | Common Config개발(Swagger), build.gradle 초기 설정 | 예정 | 전체 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
|  |  |  | 4.2.2 | 일반 회원 기능 개발 | 예정 | 강태성 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
[5 empty] | 업체 회원 기능 개발 | 예정 | 강태성 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
[5 empty] | 소셜 로그인 기능 개발 | 예정 | 강태성 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
|  |  |  | 4.2.3 | 주문 기능 개발 | 예정 | 유송연 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
|  |  |  | 4.2.4 | 상품 기능 개발 | 예정 | 오규림 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
|  |  |  | 4.2.5 | 게시판 기능 개발 | 예정 | 오규림 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
|  |  |  | 4.2.6 | 문의 기능 개발 | 예정 | 송나경 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 5 | bar: 9월 13 to 9월 17
|  |  |  | 4.2.7 | 백엔드 성능 개선 | 예정 | 전체 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 9월 13 to 9월 18
|  |  |  | 4.2.8 | JUnit을 통한 단위 테스트 | 예정 | 전체 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 3 | bar: 9월 13 to 9월 19
|  | 4.3.0 | k8s Manifest 작성 및 배포, 개발환경 구축 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 4 | bar: 9월 20 to 9월 23
|  |  |  | 4.3.1 | k8s 클러스터 구성 스터디 | 예정 | 전체 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2 | bar: 9월 20 to 9월 21
|  |  |  | 4.3.2 | k8s 클러스터 구성 | 예정 | 전체 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 9월 22 to 9월 23
|  |  |  | 4.3.3 | DB yaml file 작성 | 예정 | 유송연 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 9월 22 to 9월 23
|  |  |  | 4.3.4 | Redis yaml file 작성 | 예정 | 강태성 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 9월 22 to 9월 23
|  |  |  | 4.3.5 | Frontend yaml file 작성 | 예정 | 오규림 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 9월 22 to 9월 23
|  |  |  | 4.3.6 | Backend yaml file 작성 | 예정 | 송나경 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 9월 22 to 9월 23
|  | 4.4.0 | CI/CD Pipeline 구축 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
|  |  |  | 4.4.1 | 이미지 생성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | a. Frontend Dockerfile 작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | b. Backend Dockerfile 작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | d. DB Dockerfile작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
|  |  |  | 4.4.2 | Jenkins 설정 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | a. 초기환경 구성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | b. Frontend Jenkinsfile 작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | c. Backend Jenkinsfile 작성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | d. Frontend Jenkins Pipeline 생성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
[5 empty] | e. Backend Jenkins Pipeline 생성 | 예정 | 전체 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | bar: 9월 24 to 9월 26
5.0.0 | 중간 산출 문서 작성 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 3 | bar: 9월 27 to 9월 29
|  | 5.1.0 | 백엔드 단위 테스트 결과서 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | bar: 9월 27
|  | 5.2.0 | UI/UX 단위 테스트 결과서 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | bar: 9월 27
|  | 5.3.0 | CI/CD 계획서 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 1 | bar: 9월 28
|  | 5.4.0 | 배포 후 통합 테스트 결과서 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 1 | bar: 9월 29
6.0.0 | 중간발표 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  | 6.1.0 | 발표자료 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  |  |  | 5.1.1 | 프로젝트 개요 | 예정 | 전체 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  |  |  | 5.1.2 | 백엔드 | 예정 | 전체 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  |  |  | 5.1.3 | 프론트엔드 | 예정 | 전체 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  |  |  | 5.1.4 | CI/CD | 예정 | 전체 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 3 | bar: 9월 30 to 10월 2
|  | 6.2.0 | 발표 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | bar: 9월 30 to 10월 2
7.0.0 | 1차 스프린트 사전 준비 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 4 | bar: 10월 2 to 10월 5
|  | 7.1.0 | k8s Monitoring 구성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2 | bar: 10월 2 to 10월 3
|  |  |  | 6.1.1 | 모니터링 구성 - Prometheus + Grafana | 예정 | 전체 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2 | bar: 10월 2 to 10월 3
|  |  |  | 6.1.2 | 데이터 시각화 - Grafana | 예정 | 전체 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2 | bar: 10월 2 to 10월 3
|  | 7.2.0 | MSA, Redis 초기 환경설정, k8s 구성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
|  |  |  | 6.2.1 | Kafka, Spring API Gateway 초기 환경설정 | 예정 | 전체 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
|  |  |  | 6.2.2 | Redis 초기 환경 설정(M-S설정 포함) | 예정 | 전체 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2 | bar: 10월 4 to 10월 5
8.0.0 | 1차 스프린트 |  |  |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-06 | 2024-10-23 | 18 | bar: 10월 6 to 10월 23
|  | 8.1.0 | 기획안 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 1 | bar: 10월 6
|  | 8.2.0 | 일정 계획 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 1 | bar: 10월 6
|  | 8.3.0 | 요구사항 분석 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 1 | bar: 10월 6
|  | 8.4.0 | 시스템 아키텍처 작성 |  |  | 예정 | 전체 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | bar: 10월 7
|  | 8.5.0 | MSA 적용 |  |  | 초안 | 강태성 / 송나경 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  |  |  | 8.5.1 | 상품게시판 기능 | 초안 | 정:강태성 / 부: 송나경 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
[5 empty] | a. MSA 초기환경 구성 | 초안 | 정:강태성 / 부: 송나경 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
[5 empty] | b. MSA 적용 | 초안 | 정:강태성 / 부: 송나경 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  |  |  | 8.5.2 | 주문 기능 | 초안 | 정: 송나경 / 부: 강태성 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
[5 empty] | a. MSA 초기환경 구성 | 초안 | 정: 송나경 / 부: 강태성 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
[5 empty] | b. MSA 적용 | 초안 | 정: 송나경 / 부: 강태성 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  | 8.6.0 | Redis를 활용한 대기열 시스템 도입 |  |  | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  |  |  | 8.6.1 | 대기열 구조 정의 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  |  |  | 8.6.2 | 대기열 운영정책 설정 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  |  |  | 8.5.2 | 대기열 기능 구현 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  |  |  | 8.5.3 | 대기열과 기존 애플리케이션 통합 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  |  |  | 8.6.4 | Redis에 초기데이터 로딩 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 13 | bar: 10월 8 to 10월 20
|  | 8.7.0 | 대기열 기능 테스트 |  |  | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2 | bar: 10월 21 to 10월 22
|  |  |  | 8.7.1 | 대기열 CRUD 테스트 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2 | bar: 10월 21 to 10월 22
|  |  |  | 8.7.2 | 성능 및 부하 테스트 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2 | bar: 10월 21 to 10월 22
|  |  |  | 8.7.3 | 예외 상황 검증 | 초안 | 유송연 / 오규림 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2 | bar: 10월 21 to 10월 22
|  | 8.8.0 | 배포 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2 | bar: 10월 22 to 10월 23
|  |  |  | 8.8.1 | MSA k8s Manifest 작성 | 초안 | 전체 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2 | bar: 10월 22 to 10월 23
|  |  |  | 8.8.2 | MSA Jenkinsfile 작성 | 초안 | 전체 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2 | bar: 10월 22 to 10월 23
|  |  |  | 8.8.3 | MSA Jenkins Pipeline 생성 | 초안 | 전체 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2 | bar: 10월 22 to 10월 23
|  |  |  | 8.8.5 | 최종 연동 테스트 | 초안 | 전체 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2 | bar: 10월 22 to 10월 23
9.0.0 | 정리 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 5 | bar: 10월 24 to 10월 28
|  | 9.1.0 | 발표 자료 정리 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 5 | bar: 10월 24 to 10월 28
|  | 9.2.0 | 프로젝트 자료 및 문서 정리 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 5 | bar: 10월 24 to 10월 28
|  | 9.3.0 | 발표 준비 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 5 | bar: 10월 24 to 10월 28